**附、时间安排**

(一) 10月30日——11月4日

主要工作：

① 各选举单位酝酿提名学代会代表候选人预备人选

　　② 各选举单位酝酿提名学生委员会委员候选人

　　具体任务：

　　1．10月30日，筹委会向各选举单位下发召开学代会的通知及有关文件，布置各选举单位酝酿学代会代表候选人预备人选工作、提名学生委员会委员候选人工作。

　　2．10月30日至11月1日，各选举单位酝酿提名学代会代表候选人预备人选、学生委员会委员候选人。

　　3．11月2日中午12:00之前，各选举单位将本单位的学代会代表候选人预备人选建议名单和酝酿情况报告的书面材料及电子版报筹委会。

　　4．11月2日至11月3日，筹委会对各选举单位上报的学代会代表候选人预备人选建议名单及酝酿情况的报告进行审批。

　　5．11月4日，召开各选举单位负责人会议，各选举单位上报选举单位学生代表会议筹备情况报告单，筹委会通报各选举单位学代会代表候选人预备人选建议名单和选酝酿情况，并布置选举工作的有关事项。

　　6．11月4日，各选举单位将学生委员会委员候选人提名结果报筹委会。

　　（二）11月5日——11月7日

主要工作：

① 各选举单位选举本单位的学代会代表

　　 ② 筹委会汇总学生委员会委员候选人提名情况

　　 具体任务：

　　1．各选举单位召开学生代表会议或学生大会，完成学代会代表的选举工作，并于11月7日中午12:00之前将本单位的学代会代表选举结果报筹委会。

　　2．筹委会汇总学生委员会委员候选人提名情况。

　　（三）11月8日——11月11日

主要工作：

① 审批各选举单位上报的学代会代表选举结果

　　 ② 筹委会划分代表团，确定各代表团临时召集人

　　 ③ 各选举单位酝酿讨论学生委员会委员候选人初步人选名单

　　 具体任务：

　　 1．筹委会对各选举单位上报的学代会代表资格进行初步审查，并报代表资格审查小组审批。

　　 2．筹委会划分代表团，并确定各代表团临时召集人。

　　 3．11月9日，通报分团情况，并向各选举单位布置酝酿讨论学生委员会委员候选人初步人选名单。

　　 4．11月9日至11月10日，各选举单位在本单位学代会代表和主要学生干部中酝酿讨论学生委员会委员候选人初步人选名单。

　　5．11月10日中午12:00至11月11日17：00，各选举单位将学生委员会委员候选人初步人选名单酝酿情况报筹委会。

　　（四）11月12日——11月16日

主要工作：

① 筹委会汇总学生委员会委员候选人初步人选名单酝酿情况

　　 ② 各代表团酝酿讨论学生委员会委员候选人预备人选建议名单

　　 具体任务：

　　1．11月12日至11月13日，筹委会汇总各选举单位上报的关于学生委员会委员候选人初步人选名单酝酿讨论结果，并在此基础上酝酿提出学生委员会委员候选人预备人选建议名单，并布置各代表团进行酝酿讨论。

　　2．11月14日至11月15日，各代表团酝酿讨论学生委员会委员候选人预备人选建议名单。

　　3.11月16日中午12:00之前，各代表团将学生委员会委员候选人预备人选建议名单酝酿意见报筹委会。

　　（五）11月17日——11月19日

① 各代表团召开全体会议选举产生本代表团正、副团长

　　② 各代表团酝酿讨论大会主席团建议名单

　　③ 各代表团酝酿讨论大会秘书长、副秘书长建议名单

　　④ 各代表团酝酿讨论大会议程（草案）

　　（六）12月，召开大会预备会议、第一次主席团会议

　　（七）12月，召开学代会