附件1：

“青年好声音—全国大学生音乐大赛”日程安排

| 编号 | 大赛活动 | 地点 | 时间 | 活动说明 | 参与对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高校联络 | 全国 | 2014.09 至 2014.10 | 通过公函方式联系全国相关高校，邀请音乐类院校参赛，联系普通院校团委组织 | 全国音乐类高校和普通高校团委 |
| 2 | 大赛新闻发布会暨启动仪式 | 北京 | 2014.10 | 启动大赛，开启大赛官网，征集作品 | 媒体、政府代表、企业代表、高校代表等 |
| 3 | 大赛网络宣传 | 线上 | 2014.9 至 2015.2 | 利用网络、学校资源宣传大赛，征集参赛作品并关注大赛进程，参与大赛传播 | 网络媒体、协办单位网站、高校BBS等 |
| 4 | 大赛作品征集和网络投票初选阶段 | 官网 | 2014.09 至 2014.10 | 1、网络作品上传 2、作品网络试听、下载、投票 3、通过投票排名和专家推荐，选取50名选手进入现场复赛 | 全国高校大学生参赛选手、全国网民 |
| 5 | 六大赛区现场初赛 | 线下 | 2014.11 至 2014.12 | 线下6大赛区依次进行，每周一个赛区，根据现场专家评委打分，选择10名进入次日现场复赛 | 参赛选手、专家评委 |
| 6 | 六大赛区现场复赛 | 线下 | 2014.11 至 2015.1 | 根据现场打分，每个赛区的前2名选手晋级总决赛，其余进入网络复活 | 参赛选手、专家评委 |
| 7 | 六大赛区网络复活 | 官网 | 2014.11 至 2015.1 | 每个赛区活动结束后，将比赛视频上传官网，用一周时间接受用户投票，排名第一的现场落选者获得复活资格，晋级总决赛 | 参赛选手、全国网民 |
| 8 | 大赛总决赛暨颁奖典礼 | 北京 | 2015.2 | 邀请所有晋级选手及高校代表赴京参加总决赛，通过总决赛，选拔冠亚季军和各类奖项，并为获奖选手和院校颁奖 | 知名音乐人、专家评委 |

附件2：

“青年好声音—全国大学生音乐大赛”奖项设置

| 个人奖 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖项设置 |  |  |  |  |
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 奖金证书 |
| 1 | 冠军 | 综合评分第1名 | 1 | 100000元+荣誉证书 |
| 2 | 亚军 | 综合评分第2名 | 1 | 70000元+荣誉证书 |
| 3 | 季军 | 综合评分第3名 | 1 | 50000元+荣誉证书 |
| 4 | 最具人气奖 | 网络平台得票最多 | 1 | 50000元+荣誉证书 |
| 5 | 最佳原创歌曲 | 评委专家推荐 | 1 | 50000元+荣誉证书 |
| 团体奖 |  |  |  |  |
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 奖金证书 |
| 1 | 最佳贡献奖 | 获奖积分最多的5所院校 | 5 | 10000元+获奖证书 |
| 2 | 最佳组织奖 | 获奖积分排名在6至15的10所院校 | 10 | 5000元+获奖证书 |

备注：

1. 最终评审结果将视选手参与情况、作品质量等综合因素确定，主办方有权根据参赛人数和作品质量调整赛区晋级名额。

2. 团体奖积分方式：该学校所属参赛选手的所有作品均可积分，普通参赛作品，每个作品计1分；获奖作品中，冠军100分，亚军50分，季军30分，最具人气和最佳原创均为50分。

3. 除奖金、证书外，大赛还将协调各协办唱片公司，为优秀选手提供至少20个签约机会。